## 迁移计划
工作内容 | 工作内容概述 | 牵头人员 | 支持人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
新生产环境资源准备 | 1.设备资源(含虚拟机、nas等)申请，操作系统基线安装 2.监控及其他基础组件安装 3.网络端口开通等 | 李博 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30
新生产环境部署 | 1.jdk\tomcat\oracle\nginx\redis\nfs等组件安装配置启动验证 2.应用程序配置修改、程序包部署 | 李博 | 锐至工程师、姚渔衡 | 2022-10-10 | 2022-10-21
| 3.生产oracle数据导入 | 姚渔衡 | 李博 | 2022-10-24 | 2022-10-28
| 4.NAS文件迁移 | 李博 | 蒋绪团 | 2022-10-24 | 2022-10-28
新生产环境验证 | 1.系统测试方案评审及确认 | 李博、苏佳 | 锐至工程师 | 2022-10-31 | 2022-11-01
| 2.安装部署情况验证 | 李博 | 锐至工程师 | 2022-11-02 | 2022-11-11
| 3.技术验证(含F5均衡\waf\网络端口连通性\应用进程及日志\应用均衡\NAS访问等) | 李博 | 锐至工程师 | 2022-11-14 | 2022-11-18
| 4.上下游系统验证 | 王小嘉、董元勃、王锦乐、陈诗坤、林武 、梁谦荣、林滨、李博 | 李博、苏佳 | 2022-11-21 | 2022-11-25
| 5.业务功能验证，提供业务验收报告 | 李勇、彭晨、徐辉、叶晓赟 | 李博、苏佳 | 2022-11-28 | 2022-12-04
新生产环境上线前准备及启用 | 1.监控、备份、应急预案等内容调整 | 李博 | 苏雄鑫、林武、柯杨贵、杨林国等 | 2022-11-28 | 2022-12-02
| 2.迁移风险评估 | 李博 |  | 2022-12-12 | 2022-12-14
| 3.迁移时序设计 | 李博 |  | 2022-12-12 | 2022-12-14
| 4.桌面推演及迁移前检查 | 李博 |  | 2022-12-15 | 2022-12-16
| 5.变更流程及CAB评审 | 李博 |  | 2022-12-15 | 2022-12-16
| 6.迁移通知 | 李博 |  | 2022-12-15 | 2022-12-16
| 7.迁移前调整 | 李博 |  | 2022-12-17 | 2022-12-31
| 8.停止丁香机房生产环境，将生产oracle最新数据至新数据中心，开启新数据中心应用 | 李博、姚渔衡 | 苏佳、锐至工程师 | 2022-12-31 | 2022-12-31
| 9.新数据中心生产系统启用 | 李博 | 苏佳、锐至工程师 | 2023-01-01 | 2023-01-01
| 10.迁移后验收 | 李勇、彭晨、徐辉、叶晓赟 |  | 2023-01-01 | 2023-01-02
备注：标黄背景的表示有本批次搬迁统一安排的截止时间。

## 上下游
上游系统 | 运维主岗
统一邮件投递平台 | 王小嘉
兴证E家PC端 | 董元勃
信息展示互动平台 | 李博
ESB平台 | 王锦乐
中台扩展系统 | 陈诗坤
中台文件服务 | 林武
金融资讯中心一期 | 梁谦荣
金融资讯中心二期 | 梁谦荣
下游系统
商用大数据平台 | 林滨
兴证E家APP端 | 董元勃
兴证E家PC端 | 董元勃
数字工作平台 | 李博
金融资讯中心一期 | 梁谦荣
金融资讯中心二期 | 梁谦荣